|  |
| --- |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj Robót | Wartość robót | Czas trwania | Kolejne miesiące |
| Długość (miesiące) |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|   | Długość(dni) | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr | mm.rrrr |
| Roboty wspólne |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Usunięcie kolizji |   | 4 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Budowa peronów po przeciwnej stronie toru |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Roboty przygotowawcze i ziemne |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Roboty branży sieci trakcyjnej |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Budowa peronów |   | 2 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1. | Kazimierówka |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Budowa peronu tymczasowego |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2. | Grodzisk Mazowiecki Okrężna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 2 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Budowa nowego toru szlakowego |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Rob.ziemne - bez wpł. na ruch poc. - w lok. poza peronami |   | 7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Roboty ziemne - pozostałe lokalizacje |   | 5 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Budowa toru |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.1 | Kazimierówka |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.2 | Brzózki |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.3 | Grodzisk Mazowiecki Okrężna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 2 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.4 | Grodzisk Mazowiecki Piaskowa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8.5 | Grodzisk Mazowiecki Jordanowice |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Budowa obiektów inżynieryjnych |   | 9 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Przeb.przej.kolejowych (nawierzchnia w nowym torze) |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1 | Przejazd kat. D 25,887 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.2 | Przejazd kat. C 26,321 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.3 | Przejazd kat. D 27,369 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.4 | Przejazd kat. C 28,067 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.5 | Przejazd kat. D 28,881 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.6 | Przejazd kat. C 30,255 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.7 | Przejazd kat. B 30,887 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.8 | Przejazd kat. D 31,950 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.9 | Zjazd indywidualny |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 | Prace branży sieci trakcyjnej |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Przebudowa st. Grodzisk Mazowiecki Radońska |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Rozbiórka zbędnych torów |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Przebudowa przejazdu kolejowego |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | Przeb.ukł.tor. - rob.ziemne, tor., sieć trakcyjna - ukł.tym. |   | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | Demontaż istniejących torów st. GMR |   | 2 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | Roboty ziemne |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Usunięcie kolizji, prace branż towarzyszących |   | 4 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Układanie torów |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | Budowa peronów |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19.1 | Grodzisk Mazowiecki Radońska |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | Prace branży sieci trakcyjnej |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 | Prace branży srk |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 | Likwidacja układu przejściowego |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 | Budowa torów odstawczych 4 i 6 - roboty ziemne, torowe |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 | Budowa torów odstawczych 4 i 6 - roboty torowe, trakcyjne |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Przebudowa toru nr 1G |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 | Demontaż istniejącego toru nr 1G |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 | Roboty ziemne |   | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Przebudowa obiektów inżynieryjnych |   | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 28 | Przebudowa przejazdów kolejowych |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.1 | Przejazd kat. D 25,887 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.2 | Przejazd kat. C 26,321 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.3 | Przejazd kat. D 27,369 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.4 | Przejazd kat. C 28,067 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.5 | Przejazd kat. D 28,881 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.6 | Przejazd kat. C 30,255 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.7 | Przejazd kat. B 30,887 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.8 | Przejazd kat. D 31,950 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 29.9 | Zjazd indywidualny |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Nawierzchnia |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oznakowanie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 30 | Budowa toru |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 31 | Budowa peronów |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31.1 | Podkowa Leśna Zachodnia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31.2 | Kazimierówka |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31.3 | Brzózki |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 31.4 | Grodzisk Mazowiecki Piaskowa |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 31.5 | Grodzisk Mazowiecki Jordanowice |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 32 | Prace branży sieci trakcyjnej |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| Przebudowa stacji Podkowa Leśna Gł. i po Podkowa Leśna Zach. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 33 | Rozbiórka peronu Podkowa Leśna Zach. |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | Roboty ziemne |   | 3 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 35 | Układka nowych torów i rozjazdów |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36 | Budowa peronów |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 36.1 | Podkowa Leśna Zachodnia |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Korpus |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Wyposażenie |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | Oświetlenie |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 37 | Prace branży sieci trakcyjnej |   | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Przebudowa mostu - Podkowa Leśna |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 38 | Rozbiórka obiektu - część pod torem 1G |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 39 | Roboty ziemne |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 40 | Budowa nowego obiektu |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   |
| 41 | Rozbiórka - część pod torem 1M |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 42 | Rozbiórka obiektu - część pod torem 1G |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   |
| 43 | Roboty ziemne |   | 2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |
| 44 | Budowa nowego obiektu |   | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |
|   | **ŁĄCZNA WARTOŚĆ ROBÓT W DANYM MIESIĄCU** |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **CAŁKOWITA WARTOŚĆ ROBÓT** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |